Dagsorden til programstyregruppemøde for ’Fælles Telemedicin i Syd’

Mødetid 	Den 8. februar 2023 kl. 15.00 – 17.00

Mødested	Virtuelt møde – link i mødeindkaldelse

Deltagere	René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)

Mathilde Schmidt-Petersen, Sygeplejefaglig direktør, OUH (Regional medformand)

Inge Bendixen, Vicedirektør, Syddansk Sundhedsinnovation

Frede Christensen, Repræsentant for Lungeforeningen

Eva Nielsen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Sønderjylland

Hanne Andersen, Sygeplejefaglig Direktør, Sygehus Lillebælt

Louise Thule Christensen, Chef for seniorområdet, Haderslev Kommune

Mogens Kristensen, Repræsentant for Hjerteforeningen

Heidi Vestergaard Larsen, Chef for velfærdsteknologi, Esbjerg Kommune

Irene Ravn Rossavik, Direktør, Middelfart Kommune

Karen Heebøll, Direktør Sundhedsforvaltning, Odense Kommune

Anna-Marie B. Münster, Direktør, Sydvestjysk Sygehus

Martin Andersen, praktiserende læge, PLO Syddanmark (deltager i steder for Michael Hejmadi, der har orlov til 1/4-23)

Lise Døj-Bendixen, Programleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Kristina Lagoni Garbøl, Programleder, Odense Kommune

Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation

Kuno Kudajewski, Projektleder, Syddansk Sundhedsinnovation

Mødeleder	René Lorenz, Stabschef, Odense Kommune (Kommunal medformand)

Referent 	Sofie Skøtte, Projektmedarbejder, Syddansk Sundhedsinnovation

Afbud 	Carsten Pedersen, praktiserende læge, PLO Syddanmark

Michael Hejmadi, Praktiserende læge, PLO Syddanmark (orlov)

Dagsorden

- Velkommen til nye medlemmer i programstyregruppen (landsdelen)

Karen Heebøl (Odense Kommune) og Heidi Larsen (Esbjerg Kommune) er nye kommunale medlemmer i programstyregruppen. Desuden indtræder Martin Andersen fra PLO Syddanmark i programstyregruppen. Martin deltager i perioden, hvor Michael Hejmadi har orlov (februar til april 2023).

Udtrådt af programstyregruppen i 2022 er Charlotte Scheppan, Odense Kommune og Arne Nikolajsen, Esbjerg Kommune.

På mødet vil de tre nye medlemmer kort præsentere sig selv.

Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning

- Godkendelse af procesplan vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering for hjertesvigt (landsdelen)

Programstyregruppen godkendte i november 2022 oplægget vedr. sundhedsfagligt indhold og organisering af hjertesvigt. Herefter har oplægget været til drøftelse og godkendelse i Strategisk Sundhedsstyregruppe. På baggrund af tilbagemelding i Strategisk Sundhedsstyregruppe ønskes der justeringer i forhold til tilbuddets inklusions- og eksklusionskriterier samt om tilbuddet skal være livslangt. Derfor samles arbejdsgruppen som har udarbejdet oplægget i februar 2023 for at drøfte og justere oplægget.

På baggrund af oplægget skal der i foråret 2023 udarbejdes instrukser i forhold til henvisning, grænseværdier, instruktion af borgerne, samtaler med borgerne, monitoreringsansvar m.m. Herudover skal der kigges ind i et koncept for undervisning og uddannelse af sundhedsfaglige, så de er klædt på til at kunne varetage indsatsen. Til dette arbejde udpeges medlemmer fra den allerede eksisterende arbejdsgruppe. For at give et overblik over de kommende aktiviteter og godkendelser af instrukser i programstyregruppen, forelægges en procesplan på mødet til drøftelse og godkendelse.

Efter mødet i Strategisk Sundhedsstyregruppe den 25. januar 2023 har PLO Syddanmark henvendt sig til programledelsen vedrørende bemærkninger til hjertesvigtsindsatsen. På mødet drøftes henvendelsen.

Indstilling:
Det indstilles, at Programstyregruppen godkender procesplan for foråret 2023.

- Tidsplan for KOL pilot (landsdelen)

I marts 2023 starter pilotfasen for KOL-indsatsen. Det glæder vi os meget til. Forud for piloten har vi løbende været i tæt dialog med pilotorganisationerne. Vi har blandt andet holdt løbende dialogmøder udsendt implementeringspakker mv. For at give et overblik over de aktiviteter, der er pågået og skal pågå i forbindelse med KOL-piloten præsenteres en tidsplan på mødet.

Tidsplan for overgang fra pilot til implementeringsfasen i 2023 vil blive præsenteret på et senere tidspunkt.

Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

- Status på aktiviteter på nationalt niveau i forhold til infrastruktur og løsninger (nationalt)

Klinisk administrativt modul - infrastruktur

I forbindelse med den tekniske pilot for KOL-indsatsen har der været afholdt undervisning i det administrative kliniske modul (KAM). Systemet skal anvendes til at opsætte spørgeskemaer og planer for KOL indsatsen. Opsætningen af planer og spørgeskemaer i KAM kan justeres og tilpasses i henholdsvis borger- og medarbejderløsningerne, så der kan skræddersyes individuelle forløb for borgerne.

I vores landsdel har vi indtil videre besluttet, at holde redigering og opsætning i KAM på få hænder i pilotperioden. Det vil sige, at der ikke er givet adgang til systemet i de enkelte organisationer.

Indholdet og formulering i spørgeskemaerne og herunder målinger er kvalificeret af sundhedsfaglige eksperter inden opsætning i KAM. Der er på nuværende tidspunkt overordnet en fin overensstemmelse mellem de målinger og aktiviteter, der ønskes fra vores sundhedsprofessionelle, og hvad der kan lade sig gøre i KAM.

MDR/CE-mærkning af løsninger

Der er udsendt en ny fortolkning af MDR-lovgivning, hvilket påvirker mærkning af løsninger. FUT styregruppen har drøftet problemstillingen og herunder mulige konsekvenser og handlemuligheder ift. den nye vejledning/fortolkning af MDR.

Den nye fortolkning giver ikke umiddelbart regioner og kommuner mulighed for at anvende artikel 5.5 som ellers har været den regulatoriske strategi indtil nu. Problemstillingen drøftes i regi af Lægemiddelstyrelsen, SUM, Danske Regioner og regionale repræsentanter fra MDR-gruppen mhp. at finde en løsning, der både er juridisk, økonomisk og forretningsmæssig håndterbar. Mødet afholdes ultimo februar 2023. Parallelt med de overordnede afklaringer på partsniveau arbejder FUT- S/Telma videre med at tilvejebringe de nødvendige processer og dokumentation. FUT-styregruppen er opmærksom på vigtigheden af, at regioner og kommuner fortsat går i takt på området.

Brugerstyring – kobling til infrastruktur

Der pågår på nuværende tidspunkt i både kommunerne og regionerne et større arbejde omkring klargøring af brugerstyring til pilotstart. Der vil på mødet blive givet nyeste status vedrørende den fremadrettede opkoblingen af brugere.

Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

- Status på afholdelse af undervisning i medarbejder- og borgerløsningerne ved Telma (nationalt)

Der har i uge 4 været afholdt teknisk undervisning i den nye medarbejder- og borgerløsning. Forud for dette har alle de fremtidige monitoreringsansvarlige desuden gennemført den planlagte E-learning, som alle fik adgang til i december 2022.

Den tekniske undervisning foregik over 2 dage (Esbjerg og Odense) og blev varetaget af Prgramlederen fra FUT samt specialiserede lungesygeplejersker samme sted fra. Systemerne og undervisningen blev godt modtaget, og deltagerne var generelt enige om at systemet var nemt at anvende og havde alle de nødvendige funktioner.

Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

- Status fra programledelsen (landsdel)

På mødet fremlægger programledelsen seneste status på en række punkter:

- Service, support og logistik – orientering om analysen

- FUT 2.0 lukkes pr. 1. april 2023 her overgår kontrakt til Telma, Nordjylland

- Fald i størrelsen på målgruppen til indsatsen for KOL patienter

- Nyt programstyregruppemedlem fra PLO Syd

- Opsamling på undervisning for monitoreringsansvarlige til KOL-pilot

Indstilling

Det indstilles, at programstyregruppen tager orienteringen til efterretning.

- Eventuelt